Республика Карелия

Karjalan Tazavaldu

Администрация Пряжинского национального муниципального района

Priäžän kanzallizen piirin hallindo

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «   24   »   мая    2019 г.                                                                                № 288

- пгт Пряжа

- Priäžän kylä

Об утверждении порядка и сроков проведения работ по внесению изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 13 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республики Карелия от 02.11.2012 №1644-ЗРК и Соглашения о передаче администрацией Пряжинского городского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения Пряжинского городского поселения Администрации Пряжинского национального муниципального района от 09.01.2019 № 1

- Администрация Пряжинского национального муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения (приложение №1).

2. Опубликовать и обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава Администрации						                         Р.В. Петров

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации		                                     Ю.А. Гиль

«___» __________2019 г.

Главный специалист ОПиОР                                                                А.В. Баранов

«___» __________2019 г.

Главный специалист УЭ                                                                    Калинина А.М.
«___» __________2019 г.

Приложение №1

утверждено постановлением

Администрации Пряжинского

национального муниципального района

от  «24» мая  2019 г. № 288

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в

генеральный план Пряжинского городского поселения Пряжинского национального муниципального района

| № п/п | Наименование этапа | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения в средствах массовой информации | Не позднее 03.06.2019 г., не позднее десяти дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения | Не позднее 28.05.2019 г. |
| 3 | Размещение проекта внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения в ФГИС ТП | Не позднее 05.06.2019 г., но не менее чем за 3 месяца до утверждения |
| 4 | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения в уполномоченные органы | Не позднее 08.06.2019 г., 3 дня со дня обеспечения доступа в ФГИС ТП |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения | 17.08.2019 г., в срок не менее одного и не более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения публичных слушаний |
| 6 | Направление проекта внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения на утверждение в представительный орган местного самоуправления | Не позднее 10.09.2019 г., в течение пяти дней с учетом заключений о согласовании и результатов публичных слушаний |
| 7 | Утверждение проекта внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения | Не позднее 15.09.2019 г., не более пяти дней с момента направления проекта изменений в представительный орган местного самоуправления |
| 8 | Опубликование и обнародование утвержденного проекта внесения изменений в генеральный план Пряжинского городского поселения | Не позднее 25.09.2019 г., не позднее десяти дней со дня утверждения |